OUTE.PRO

Admin Dashboard & Observability Cockpit

Plano de Revisão Completa da Área de Administração

22 de Março de 2026

Status: Draft  |  Autor: Claude + Bardi

# 1. Diagnóstico do Estado Atual

O cockpit admin atual é um viewer reativo, não um dashboard operacional. Funciona para inspecionar uma entrevista individual, mas falha em dar visão sistêmica. Abaixo os 9 problemas identificados após análise completa do codebase.

| ID | Sev. | Problema | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | CRITICAL | Zero visão agregada — Sem overview/dashboard. Precisa clicar entrevista por entrevista. | Admin sem situational awareness. |
| D-02 | CRITICAL | Pipeline caixa preta — Output dos agentes como JSON bruto. Sem formatação, sem diff entre runs. | Impossível diagnosticar problemas de qualidade. |
| D-03 | HIGH | Sem real-time — Polling manual (refresh). Sem SSE/WebSocket para admin. | Não sabe quando pipeline termina. |
| D-04 | HIGH | Histórico flat — Cada run é uma linha. Sem comparação entre runs. | Sem entender evolução/regressão. |
| D-05 | HIGH | Cockpit monolítico — 1776 linhas em um único .svelte. | Manutenção arriscada. |
| D-06 | MEDIUM | Entrevistador invisível — Sem progressão temporal de maturity. | Sem entender onde o entrevistador trava. |
| D-07 | MEDIUM | Audit log inexplorado — Eventos ricos sem visualização. | Dados desperdiçados. |
| D-08 | MEDIUM | Sem métricas de token/custo — tokens_used existe mas sem visualização. | Sem controle de custos operacionais. |
| D-09 | LOW | Sem health check visual — Admin precisa de curl. | Operação manual. |

# 2. Navegação Proposta

A nova estrutura separa visão agregada (Dashboard), drill-down por entrevista (Cockpit refatorado), visão cross-pipeline, e auditoria.

| Rota | Status | Descrição |
| --- | --- | --- |
| /admin/dashboard | NOVO | Overview com KPIs, funil de conversão, pipelines ativos, alertas |
| /admin/cockpit | REFAT. | Lista de entrevistas (componentizado) |
| /admin/cockpit/[id] | NOVO | Detalhe com tabs, deep linking |
| /admin/cockpit/[id]/pipeline | NOVO | Pipeline view dedicado com renderers |
| /admin/pipeline | NOVO | Visão cross-interview de todos os pipelines |
| /admin/agents | EXIST. | Edição de prompts dos agentes |
| /admin/knowledge | EXIST. | Base de conhecimento (sem mudanças) |
| /admin/usuarios | EXIST. | Gestão de usuários (sem mudanças) |
| /admin/audit | NOVO | Timeline de eventos do sistema |

# 3. Fases de Implementação

## Fase 1 — Fundação & Refatoração (Sprint 1-2)

Objetivo: Tornar o cockpit evoluível e criar a estrutura de dashboard.

- Decompor cockpit/+page.svelte (1776 linhas) em ~15 componentes isolados (máx. 200 linhas cada)

- Migrar para rotas dedicadas: /admin/cockpit/[id] com deep linking

- Criar endpoints de agregação no BFF: getAdminDashboardMetrics(), getConversionFunnel(), getActivePipelines()

- Critério: Zero regressão visual. Cockpit funciona identicamente ao atual.

## Fase 2 — Dashboard & Real-Time (Sprint 3-4)

Objetivo: Visão agregada e atualizações em tempo real.

- Dashboard com KPI cards (usuários ativos, taxa de sucesso, custo médio), funil de conversão (7d/30d/90d), e lista de pipelines ativos

- SSE admin channel via Redis pub/sub para atualizações real-time de pipeline

- Service health widget no header (PostgreSQL, Redis, Vertex AI)

- Alertas automáticos: pipelines falhados 24h, entrevistas paradas >48h, jobs stale >5min

## Fase 3 — Pipeline Intelligence (Sprint 5-6)

Objetivo: Visibilidade profunda nos agentes e seus outputs.

- Agent output formatado: renderer específico por agente (RequirementsView, CostScenariosView, etc.) substituindo JSON bruto

- Run comparison: diff side-by-side entre duas runs, mostrando campos alterados e deltas de custo/duração

- Pipeline cross-interview (/admin/pipeline): tabela de todos os pipelines com heatmap de duração por agente

- Taxa de falha por agente em bar chart horizontal + tendência de duração 30d

## Fase 4 — Entrevistador & Audit (Sprint 7-8)

Objetivo: Observabilidade do chat e trail de auditoria.

- Maturity timeline: gráfico de progressão turno a turno com linhas por domínio (requer nova tabela interview_state_snapshots)

- Audit timeline (/admin/audit): eventos filtráveis por tipo, ator, recurso e período

- Token/Cost tracking: breakdown de consumo por agente e modelo, custo estimado em USD com pricing Vertex AI

- Requer: LiteLLM callback para captura de tokens no pipeline, nova migration pipeline_token_usage

# 4. Estimativa de Esforço

| Fase | Escopo | Esforço | Risco | Sprints |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Refatoração + rotas + endpoints | 3-5 dias | Baixo | 1-2 |
| Fase 2 | Dashboard + SSE + health | 5-8 dias | Médio | 3-4 |
| Fase 3 | Renderers + diff + pipeline view | 5-8 dias | Médio | 5-6 |
| Fase 4 | Timeline + audit + tokens | 4-6 dias | Alto | 7-8 |

Total estimado: 17-27 dias úteis (considerando 1 dev full-stack)

# 5. Decisões de Arquitetura

### SSE vs Polling

Começar com polling inteligente (5s com pipelines ativos, 30s idle). Migrar para SSE via Redis pub/sub quando validado. Nunca WebSocket — SSE é suficiente.

### BFF como gateway único

Todas as queries de dashboard passam pelo BFF SvelteKit (regra de arquitetura). FastAPI só para status de pipeline, SSE de eventos, e health check.

### Sem framework de dashboarding externo

Não usar Grafana/Metabase embeddado. Admin é interno, precisa de ações (re-run, editar), stack já definida. Para gráficos: Chart.js via CDN ou layerchart (Svelte nativo).

# 6. Migrations Necessárias

### 020_interview_state_snapshots.sql

Snapshot do estado da entrevista após cada turno. Campos: interview_id, message_id, turn_number, maturity, domains (JSONB). Indexado por (interview_id, turn_number).

### 021_pipeline_token_usage.sql

Consumo de tokens por agente. Campos: estimate_run_id, agent_key, llm_model, input_tokens, output_tokens, total_tokens (generated), estimated_cost_usd. Indexado por run e (agent_key, created_at).

# 7. Riscos e Mitigações

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Refatoração quebra funcionalidade | Média | Alto | Testes E2E antes e depois; feature flag para rollback |
| Output dos agentes muda estrutura | Média | Médio | Renderers com fallback para JSON bruto; Pydantic validation |
| SSE adiciona carga ao Redis | Baixa | Baixo | Canal dedicado com TTL curto; admin é 1-2 usuários |
| Snapshots impactam performance | Baixa | Médio | Insert assíncrono; batch se necessário |
| Custo de tokens impreciso | Alta | Baixo | Tabela de preços fixa; disclaimer 'estimado' |